## Лист1
N | Этап | Ответственный | Сдвиг | Начало | Длительность (дни) | Конец
1 | Покупка помещения | Иванов |  | 2019-11-02 | 5 | 2019-11-06
2 | Ремонт помещения | Петров |  | 2019-11-07 | 7 | 2019-11-13
3 | Закупка оборудования | Сидоров |  | 2019-11-14 | 7 | 2019-11-20
4 | Монтаж оборудования | Федоров |  | 2019-11-21 | 5 | 2019-11-25
5 | Пусконаладка | Федоров |  | 2019-11-26 | 7 | 2019-12-02
6 | Выпуск опытной партии | Федоров |  | 2019-12-03 | 7 | 2019-12-09
7 | Заключение договоров | Смирнов | -3 | 2019-12-07 | 9 | 2019-12-15
8 | Выпуск партии 1 | Федоров |  | 2019-12-16 | 7 | 2019-12-22
9 | Отгрузка партии 1 | Смирнов |  | 2019-12-23 | 7 | 2019-12-29
10 | Анализ продаж 1 | Егоров |  | 2019-12-30 | 3 | 2020-01-01
11 | Выпуск партии 2 | Федоров |  | 2020-01-02 | 7 | 2020-01-08
12 | Отгрузка партии 2 | Смирнов |  | 2020-01-09 | 7 | 2020-01-15
13 | Анализ продаж 2 | Егоров |  | 2020-01-16 | 3 | 2020-01-18

## Лист2
Этап проекта | Начало | Длительность | Задержка | Конец | 2011-04-24 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 2011-04-27 | 2011-04-28 | 2011-04-29 | 2011-04-30 | 2011-05-01 | 2011-05-02 | 2011-05-03 | 2011-05-04 | 2011-05-05 | 2011-05-06 | 2011-05-07 | 2011-05-08 | 2011-05-09 | 2011-05-10 | 2011-05-11 | 2011-05-12 | 2011-05-13 | 2011-05-14 | 2011-05-15 | 2011-05-16 | 2011-05-17 | 2011-05-18 | 2011-05-19 | 2011-05-20 | 2011-05-21 | 2011-05-22 | 2011-05-23 | 2011-05-24 | 2011-05-25 | 2011-05-26 | 2011-05-27 | 2011-05-28 | 2011-05-29 | 2011-05-30 | 2011-05-31 | 2011-06-01 | 2011-06-02 | 2011-06-03 | 2011-06-04 | 2011-06-05 | 2011-06-06 | 2011-06-07 | 2011-06-08 | 2011-06-09 | 2011-06-10 | 2011-06-11 | 2011-06-12 | 2011-06-13 | 2011-06-14 | 2011-06-15 | 2011-06-16 | 2011-06-17 | 2011-06-18 | 2011-06-19 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 2011-06-24 | 2011-06-25 | 2011-06-26 | 2011-06-27 | 2011-06-28 | 2011-06-29 | 2011-06-30 | 2011-07-01 | 2011-07-02 | 2011-07-03 | 2011-07-04 | 2011-07-05 | 2011-07-06 | 2011-07-07 | 2011-07-08 | 2011-07-09 | 2011-07-10 | 2011-07-11 | 2011-07-12 | 2011-07-13 | 2011-07-14 | 2011-07-15 | 2011-07-16 | 2011-07-17 | 2011-07-18 | 2011-07-19 | 2011-07-20 | 2011-07-21 | 2011-07-22 | 2011-07-23 | 2011-07-24 | 2011-07-25 | 2011-07-26 | 2011-07-27 | 2011-07-28 | 2011-07-29 | 2011-07-30 | 2011-07-31 | 2011-08-01 | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 2011-08-04 | 2011-08-05 | 2011-08-06 | 2011-08-07 | 2011-08-08
Организационное собрание | 2011-04-24 | 1 | 0 | 2011-04-24
Разработка докусентации | 2011-04-25 | 11 | 0 | 2011-05-05
Общая схема | 2011-05-09 | 9 | 3 | 2011-05-17
Разработка модуля 1 | 2011-05-18 | 15 | 0 | 2011-06-01
Разработка модуля 2 | 2011-05-28 | 25 | -5 | 2011-06-21
Разработка модуля 3 | 2011-06-26 | 12 | 4 | 2011-07-07
Ввод двнных | 2011-07-05 | 12 | -3 | 2011-07-16
Анализ данных | 2011-07-17 | 5 | 0 | 2011-07-21
Отчет по разработке | 2011-07-22 | 4 | 0 | 2011-07-25
Внедрение | 2011-07-24 | 10 | -2 | 2011-08-02
Итоговый отчет | 2011-08-03 | 5 | 0 | 2011-08-07
Итоговое собрание | 2011-08-08 | 1 | 0 | 2011-08-08

## Лист3
Название задачи | Начало | Длительность | Окончание
Рассчитать объем и стоимость материалов | 2018-01-29 | 1 | 2018-01-29
Закупить материалы | 2018-01-30 | 1 | 2018-01-30
Освободить комнату от мебели | 2018-01-31 | 1 | 2018-01-31
Снять старые обои | 2018-01-31 | 2 | 2018-02-01
Снять напольное покрытие | 2018-02-01 | 1 | 2018-02-01
Выровнять стены и подготовить их к оклеиванию обоями | 2018-02-02 | 3 | 2018-02-04
Подготовить пол к новому покрытию | 2018-02-03 | 3 | 2018-02-05
Поклеить обои | 2018-02-06 | 1 | 2018-02-06
Постелить новое напольное покрытие | 2018-02-07 | 1 | 2018-02-07
| 2018-01-29 | 4